## WBSサンプル
スケジュール
[7 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 作業内容 | 開始日 | 終了日 | 進捗 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2021-09-05 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2021-09-12 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2021-09-26 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-10-03
[7 empty] | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
見積り | 見積り | WBS作成 | WBSの作成 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 100%
設計 | 設計 | 機能設計 | 設計書の作成 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 100%
|  | モジュール設計 | 設計書の作成 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 100%
メニュー | フロントエンド | メニュー画面 | リンク追加 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 100%
車両登録 | フロントエンド | 登録画面 | 登録画面実装 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 100%
|  | 確認画面 | 確認画面実装 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 100%
|  | 登録完了画面 | 完了画面実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 100%
| バックエンド | DB作成 | DB作成 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 100%
|  | バリデート | バリデート実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 100%
|  | 登録処理 | 登録処理実装 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 100%
車両検索 | フロントエンド | 検索画面 | 検索画面実装 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 100%
|  | 検索結果 | 検索結果表示機能実装 | 2021-09-21 | 2021-09-24 | 100%
| バックエンド | 検索処理 | 検索処理実装 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 100%
テスト | テスト | テスト | テスト | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 100%